## 数据源
日期 | 第几周 | 工作日 | 项目 | 工作类别 | 子类别 | 项目具体内容 | 紧急度 | 重要度 | 是否排期内 | 预计时间 | 实际时间 | 如何提高？ | 提高途径
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 大促交接讨论 | 工作 | 开发 | 业务梳理、应用、数据源 | 1-比较紧急 | 0-最重要 | 1 | 0.5 | 0 | 多沟通 多骚扰 | 沟通
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 秒杀实时打标讨论 | 工作 | 需求沟通 | 方案讨论 | 0-最紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 0.5 | 提前整理好问题 | 沟通
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 秒杀实时梳理与总结 | 学习 | 总结 | 配置层欠缺知识点 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 3 | 3 | 将任务再细分 目标更明确 | 技术
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 资产盘点 | 工作 | 工作杂项 | 资产盘点 | 2-相对紧急 | 3-不重要 | 0 | 0.5 | 0.25 | 早搞早解脱 | 流程
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 日高表架构调整 | 学习 | 获新 | 调整 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 0 | 0.5 | 1 | 享受schedule的乐趣 | 沟通
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 琐事 | 琐事 | 各种琐事 | 生活点饭报销等 | 3-不紧急 | 3-不重要 | 0 | 0.5 | 0.25 | 紧急的重要的琐事先处理 | 流程
2019-12-23 | 第一周 | 2 | 瞌睡 | 琐事 | 各种琐事 | 瞌睡 | 4-完全不紧急 | 4-完全不重要 | 0 | 0 | 0.5 | 早睡觉
2019-12-24 | 第一周 | 3 | 秒杀实时梳理与总结 | 学习 | 获新 | 配置层-log4j使用技巧、加载配置文件、全局访问技巧 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 3 | 4 | 预估能力有问题，首先目标要明确；任务再细分 | 预估能力
2019-12-24 | 第一周 | 3 | flink学习 | 学习 | 总结 | flink基本原理 | 2-相对紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 0 | 预估能力有问题，首先目标要明确；任务再细分 | 预估能力
2019-12-24 | 第一周 | 3 | 琐事 | 琐事 | 各种琐事 | 生活点饭报销等 | 3-不紧急 | 3-不重要 | 0 | 0.5 | 0.5 | 紧急的重要的琐事先处理 | 预估能力
2019-12-24 | 第一周 | 3 | 大促交接讨论 | 工作 | 需求沟通 | 尝试催促hurui | 1-比较紧急 | 2-相对重要 | 1 | 0.25 | 0.25 |  | 沟通
2019-12-25 | 第一周 | 4 | 秒杀离线 | 工作 | 交接 | 秒杀实时接口文档整理 | 0-最紧急 | 0-最重要 | 1 | 2 | 2 | 尽量精简，让对方能理解最重要的部分 | 流程
2019-12-25 | 第一周 | 4 | 秒杀离线 | 工作 | 交接 | 频道统计秒杀接口整理 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1.5 | 0.5 | 尽量精简，让对方能理解最重要的部分 | 流程
2019-12-25 | 第一周 | 4 | 秒杀离线 | 工作 | 交接 | 单品概览接口文档整理 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 0 | 尽量精简，让对方能理解最重要的部分 | 流程
2019-12-25 | 第一周 | 4 | flink学习 | 学习 | 获新 | flink基本概念了解 | 2-相对紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 0 | 先了解个大概，然后动手，然后精深 | 技术
2019-12-25 | 第一周 | 4 | 琐事 | 琐事 | 其他 | 报销算账等 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 1 | 0.5 | 重要紧急的先做完 | 流程
2019-12-25 | 第一周 | 4 | 秒杀离线 | 工作 | 修bug | 数据有异常 | 0-最紧急 | 0-最重要 | 0 | 0 | 2 | 总结经验，将bug概率降到最低；同时预留debug时长 | 技术
2019-12-25 | 第一周 | 4 | 秒杀离线 | 工作 | 交接 | 开会交接离线数据部分 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 0 | 0 | 1.5 | 讲清楚就行 | 沟通
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 琐事 | 琐事 | 各种琐事 | 报销转账资产梳理等 | 0-最紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 1 | 紧急的重要的琐事先处理 | 预估能力
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 秒杀离线 | 工作 | 修bug | 修复数据、展示、机器问题 | 1-比较紧急 | 0-最重要 | 1 | 3 | 3 | 总结经验，将bug概率降到最低；同时预留debug时长 | 技术
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 秒杀实时接口文档整理 | 工作 | 交接 | 增加设计架构图 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 1 | 0 | 最好的是先有文档再开发 | 流程
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 秒杀离线 | 工作 | 交接 | 增加接口描述文档 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 0.5 | 0 | 最好的状态是先有文档再开发 | 流程
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 单品概览接口文档整理 | 工作 | 交接 | 增加接口描述文档 | 3-相对紧急 | 3-不重要 | 1 | 0.5 | 0 | 先写文档再开发 | 流程
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 开会 | 工作 | 工作杂项 | 复盘大会 | 0-最紧急 | 4-完全不重要 | 0 | 0 | 2 | 每周四开会 | 预估能力
2019-12-26 | 第一周 | 5 | 琐事 | 工作 | 工作杂项 | 秒杀各个环节监控信息填写 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 0 | 0 | 2 | 明知这是一场意外 | 流程
2019-12-27 | 第一周 | 6 | 琐事 | 琐事 | 报销 | 还信用卡报销点外卖等 | 0-最紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 1 | 紧急的重要的琐事先处理 | 预估能力
2019-12-27 | 第一周 | 6 | 秒杀离线 | 工作 | 修bug | 返回值、字段格式、指标环比 | 0-最紧急 | 1-比较重要 | 0 | 0 | 2 | 总结经验，将bug概率降到最低；同时预留debug时长 | 技术
2019-12-27 | 第一周 | 6 | 秒杀离线 | 工作 | 修bug | 缺少成交数据，缺少前30日值 | 0-最紧急 | 1-比较重要 | 0 | 0 | 3 | 总结经验，将bug概率降到最低；同时预留debug时长 | 技术
2019-12-27 | 第一周 | 6 | 大促flink代码梳理 | 工作 | 调研 | 了解flink基本架构优缺点；熟悉5个flinkjob之一 | 2-相对紧急 | 0-最重要 | 1 | 2 | 0 | 先理清楚再干活 | 预估能力
2019-12-27 | 第一周 | 6 | 秒杀实时接口文档整理 | 工作 | 交接 | 增加设计架构图 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 2 | 0.5 | 先有文档再开发 | 流程
2019-12-27 | 第一周 | 6 | 秒杀离线 | 工作 | 交接 | 增加接口描述文档 | 3-不紧急 | 2-相对重要 | 1 | 1 | 0 | 先有文档再开发 | 流程
2020-01-06 | 第二周 | 2 | 琐事 | 琐事 | 各种琐事 | 外卖计划等；被交通银行信用卡电话打断 | 3-不紧急 | 1-比较重要 | 0 | 1 | 1.5 | 拒绝交通银行信用卡 | 流程
2020-01-06 | 第二周 | 2 | 秒杀离线 | 工作 | 开发 | 28号数据验证；每日特价改为T+1 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 1 | 无
2020-01-06 | 第二周 | 2 | 大促flink-job讨论与梳理 | 工作 | 开发 | 整理第一个job框架；梳理第二个job | 1-比较紧急 | 0-最重要 | 1 | 2.5 | 3.5 | 化整为零，各个击破 | 预估能力
2020-01-06 | 第二周 | 2 | 秒杀实时总结 | 工作 | 交接 | 配置信息的全局访问方式简单总结 | 3-不紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1.5 | 0 | 排期需谨慎 | 预估能力
2020-01-07 | 第二周 | 3 | 琐事 | 琐事 | 报销 | 报销外卖等 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 1 | 0.5 | 无
2020-01-07 | 第二周 | 3 | 分支合并事故处理 | 工作 | 修bug | 将残留bug修复，并测试提交至ready | 1-比较紧急 | 0-最重要 | 1 | 1 | 0 | 无
2020-01-07 | 第二周 | 3 | 大促flink-job讨论与梳理 | 工作 | 交接 | 梳理剩余4个JOB的逻辑并整理出文档 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 2 | 4 | 化整为零，各个击破 | 预估能力
2020-01-07 | 第二周 | 3 | 秒杀实时总结 | 学习 | 总结 | 配置信息的全局访问方式简单总结 | 3-不紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 0 | 无
2020-01-07 | 第二周 | 3 | 成为真正的自己 | 学习 | 思考 | 吸收新的思想 - 知乎长文阅读 | 3-不紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 0 | 无
2020-01-07 | 第二周 | 3 | 琐事 | 琐事 | 酣睡 | 酣睡 | 0-最紧急 | 3-不重要 | 0 | 0 | 0.3 | 下午睡一会儿还是很有精神的
2020-01-08 | 第二周 | 4 | 琐事 | 琐事 | 报销 | 报销外卖等 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 0.5 | 0.5 | 无
2020-01-08 | 第二周 | 4 | 分支合并事故处理 | 工作 | 修bug | 将残留bug修复，并测试提交至ready | 1-比较紧急 | 0-最重要 | 1 | 1 | 1 | 无
2020-01-08 | 第二周 | 4 | 大促flink-job讨论与梳理 | 工作 | 交接 | 梳理最后一个JOB的逻辑 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 2.5 | 2.5 | 化整为零，各个击破 | 预估能力
2020-01-08 | 第二周 | 4 | 成为真正的自己 | 学习 | 思考 | 吸收新的思想 - 知乎长文阅读 | 3-不紧急 | 1-比较重要 | 1 | 1 | 1 | 从小事情开始，follow自己的内心
2020-01-09 | 第二周 | 5 | 琐事 | 琐事 | 各种琐事 | 报销外卖等 | 2-相对紧急 | 2-相对重要 | 1 | 0.5 | 0.5 | 无
2020-01-09 | 第二周 | 5 | 大促flink-job讨论与梳理 | 工作 | 交接 | 行云填写；最后一个JOB的逻辑细节 | 0-最紧急 | 0-最重要 | 1 | 2.5 | 2.5 | 无
2020-01-09 | 第二周 | 5 | 成为真正的自己 | 学习 | 思考 | 如何不过于在意别人的眼光-复读 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 0.5 | 0.5 | 每天提醒自己，更换思维方式
2020-01-09 | 第二周 | 5 | 开会 | 工作 | 开会 | 技术分享会和批斗大会 | 0-最紧急 | 2-相对重要 | 1 | 0 | 2.5 | 无
2020-01-09 | 第二周 | 5 | kepler交接工作 | 工作 | 交接 | kepler交接，问题定位与邮件发送 | 1-比较紧急 | 2-相对重要 | 0 | 0 | 2 | 先写文档再开发
2020-01-09 | 第二周 | 5 | 产品管理问题排查 | 工作 | 开发 | 产品管理没有昨日数据之定位与甩锅 | 1-比较紧急 | 2-相对重要 | 0 | 0 | 0.5 | 流程及时走完，不要拖泥带水
2020-01-10 | 第二周 | 6 | 琐事 | 琐事 | 各种琐事 | 报销购物外卖等 | 1-比较紧急 | 2-相对重要 | 1 | 1 | 0.5 | 无
2020-01-10 | 第二周 | 6 | 重装系统软件配置 | 琐事 | 修电脑 | 各种重装系统 | 2-相对紧急 | 3-不重要 | 1 | 2 | 4 | 小概率事件，无
2020-01-10 | 第二周 | 6 | 大促flink-job讨论与梳理 | 工作 | 交接 | 最后一个JOB的逻辑细节 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 2.5 | 0 | 化整为零，各个击破 | 预估能力
2020-01-10 | 第二周 | 6 | 成为真正的自己 | 学习 | 思考 | 如何不过于在意别人的眼光-复读 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 1 | 0.5 | 0 | 无
2020-01-10 | 第二周 | 6 | Kepler交接工作 | 工作 | 交接 | 接收方不满意，再次交接 | 1-比较紧急 | 1-比较重要 | 0 | 0 | 3 | 先写文档再开发 | 预估能力
Formulas:
日期 = [日期, row above]
Note on E1: 如果不是工作则为0， 是的话填具体类别，如开发，刷数，需求沟通，修bug，总结工作，对数，清理数据,提问
Note on F1: 作者: 实际工作为1,学习为2,思考为3,其他为0
Note on I1: 作者: 0级最高，依次递减
Note on J1: 作者: 1为排期内，0为排期外

## 工作日明细与汇总
求和项:实际时间 | 列标签
行标签 | 工作 | 琐事 | 学习 | 总计
第一周
2 | 0.75 | 0.75 | 4 | 5.5
3 | 0.25 | 0.5 | 4 | 4.75
4 | 6 | 0.5 | 0 | 6.5
5 | 7 | 1 | 0 | 8
6 | 5.5 | 1 | 0 | 6.5
第一周 汇总 | 19.5 | 3.75 | 8 | 31.25
第二周
2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 6
3 | 4 | 0.8 | 0 | 4.8
4 | 3.5 | 0.5 | 1 | 5
5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 8.5
6 | 3 | 4.5 | 0 | 7.5
第二周 汇总 | 22.5 | 7.8 | 1.5 | 31.8
总计 | 42 | 11.55 | 9.5 | 63.05
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。

## 每日参考
求和项:平均时间 | 列标签
行标签 | 工作 | 总计
第一周 | 3.9 | 3.9
第二周 | 4.5 | 4.5
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。

## 排期内外与项目明细
实际时间总和 | 是否排期内
日期 | 0 | 1 | 总计
第二周 | 7.3 | 24.5 | 31.8
总计 | 7.3 | 24.5 | 31.8
行标签 | 求和项:实际时间
大促flink-job讨论与梳理 | 12.5
交接 | 9
开发 | 3.5
kepler交接工作 | 5
交接 | 5
重装系统软件配置 | 4
修电脑 | 4
琐事 | 3.8
各种琐事 | 2.5
报销 | 1
酣睡 | 0.3
开会 | 2.5
开会 | 2.5
成为真正的自己 | 1.5
思考 | 1.5
秒杀离线 | 1
开发 | 1
分支合并事故处理 | 1
修bug | 1
产品管理问题排查 | 0.5
开发 | 0.5
秒杀实时总结 | 0
总结 | 0
交接 | 0
总计 | 31.8
项目明细
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。

## 提高途径
行标签 | 计数项:如何提高？
(空白) | 19
从小事情开始，follow自己的内心 | 1
流程及时走完，不要拖泥带水 | 1
每天提醒自己，更换思维方式 | 1
无 | 12
下午睡一会儿还是很有精神的 | 1
先写文档再开发 | 1
小概率事件，无 | 1
早睡觉 | 1
预估能力 | 13
化整为零，各个击破 | 4
紧急的重要的琐事先处理 | 3
每周四开会 | 1
排期需谨慎 | 1
先理清楚再干活 | 1
先写文档再开发 | 1
预估能力有问题，首先目标要明确；任务再细分 | 2
流程 | 13
紧急的重要的琐事先处理 | 1
尽量精简，让对方能理解最重要的部分 | 3
拒绝交通银行信用卡 | 1
明知这是一场意外 | 1
先写文档再开发 | 1
先有文档再开发 | 2
早搞早解脱 | 1
重要紧急的先做完 | 1
最好的是先有文档再开发 | 1
最好的状态是先有文档再开发 | 1
技术 | 6
将任务再细分 目标更明确 | 1
先了解个大概，然后动手，然后精深 | 1
总结经验，将bug概率降到最低；同时预留debug时长 | 4
沟通 | 4
多沟通 多骚扰 | 1
讲清楚就行 | 1
提前整理好问题 | 1
享受schedule的乐趣 | 1
(空白)
总计 | 55
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。
此形状代表切片器。Excel 2010 或更高版本支持切片器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无法使用切片器。